Uvodno	3

POSLOVNA VERTIKALA - PODUZETNIŠTVO	18

POSLOVNA VERTIKALA - INOVACIJE	25

POSLOVNA VERTIKALA  - POTICANJE ULAGANJA	30

POSLOVNA VERTIKALA  - KULTURA I KARAKTER	33

AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE ZA KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU	38

DOPRINOS STRATEŠKIM CILJEVIMA PODUZETNIČKOG CENTRA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	40

FINANCIJSKI PLAN	42

Uvodno

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. djeluje kao središnja institucija za razvoj poduzetništva, inovacija i ulaganja u županiji. Temeljna uloga Centra je pružanje stručne, infrastrukturne i operativne podrške poduzetnicima te koordinacija programa i projekata usmjerenih na gospodarski razvoj regije.

Povijest i razvoj

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. razvio je svoje djelovanje u skladu s potrebama regionalnog gospodarstva i promjenama javnih politika koje usmjeravaju razvoj poduzetništva i inovacija. Do 2018. godine Centar je djelovao kao Zagorska razvojna agencija, s naglaskom na pripremu i provedbu razvojnih projekata te podršku jedinicama lokalne samouprave. Od 2018. fokus je usmjeren na specijalizirane usluge za poduzetnike, upravljanje inkubatorima i razvoj poslovne infrastrukture

Kroz godine, usluge Centra proširivale su se u skladu s potrebama tržišta i dostupnim programima javne podrške. Razvijeni su savjetodavni i projektni servisi za poduzetnike, inkubacijski i akceleracijski programi, edukacije za poduzetnike i mlade te aktivnosti usmjerene na digitalizaciju i inovacije, posebno u području zdravstvenih tehnologija. Paralelno, Centar je ojačao kompetencije u području poticanja ulaganja kroz modernizaciju baze poslovnih zona i uvođenje digitalnih alata za investitore

Danas Centar djeluje kroz četiri ključne poslovne vertikale — poduzetništvo, inovacije, poticanje ulaganja te kultura i karakter — čime osigurava integrirani model podrške koji obuhvaća infrastrukturu, edukaciju, razvoj projekata i investicijske aktivnosti u skladu sa strateškim dokumentima županije i nacionalnim politikama gospodarskog razvoja

Strateški fokus za 2026. godinu

Strateški fokus Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije u 2026. godini temelji se na produbljivanju specijalizacije, jačanju sustava podrške i stvaranju prepoznatljivih vertikala u kojima PCKZŽ ima stvarnu komparativnu prednost. Polazište je stabilan operativni model iz prethodnog razdoblja te jasni smjerovi europskih, nacionalnih i županijskih politika koje naglašavaju digitalnu i zelenu tranziciju, razvoj ljudskog kapitala i jačanje regionalnih inovacijskih ekosustava.

- Produbljena specijalizacija (health-tech i industrijska tranzicija)

PCKZŽ se pozicionira kao specijalizirani centar izvrsnosti s naprednim programima, testnim okruženjima i partnerskim mrežama koje omogućuju validaciju, digitalnu i zelenu tranziciju te brže uvođenje inovacija na tržište.

- Standardiziran i ubrzan sustav podrške poduzetnicima

Uspostavljaju se jasni standardi ulaska u programe, 90-dnevni sprint modeli i ojačana mentorskа mreža, kako bi podrška bila ujednačena, brza i dostupna poduzetnicima u cijeloj županiji.

- Jačanje investicijske funkcije i regionalne atraktivnosti

Invest in Zagorje nadograđuje se modernim investicijskim i “quality-of-life” sadržajima, uz fokus na ciljani pristup investitorima, kvalitetnu pripremu zona i bolju usklađenost s lokalnim razvojnim politikama.

- Organizacijska izvrsnost i jačanje kadrovskih kapaciteta

PCKZŽ unapređuje interne procese, digitalizira operativu, uvodi standarde usluge (SLA) i jača tim kroz specijalizirana znanja kako bi se osigurala održiva, kvalitetna i mjerljiva isporuka usluga.

Osnovne odredbe i strateški dokumenti na kojima je utemeljen rad Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije:

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, NN 114/13, NN 41/14, NN 57/18, 138/21):

  - Sukladno Članku 4. ovog zakona, poduzetnički centri su registrirane pravne osobe zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i/ili širem području (županija, regija). Centar predstavlja središte stručne i edukativne pomoći poduzetnicima s ciljem razvoja poduzetništva u sredinama u kojima su osnovani.

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. godine:

- BIZARENA, prvotno osmišljena kao digitalni inovacijski centar, tijekom godina evoluirala je u specijalizirani digitalni inovacijski hub za zdravlje i medicinsku informatiku. Ova transformacija odražava stratešku usmjerenost na razvoj novih poslovnih prilika kroz istraživanje, razvoj, inovacije i digitalizaciju, posebno u sektoru zdravstvenih tehnologija. U skladu s Posebnim ciljem 1. iz Strateškog plana – Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva, BIZARENA sada djeluje kao ključna platforma za:

- Podršku inovacijama u zdravstvenom sektoru.

- Razvoj naprednih tehnologija kroz umrežavanje i suradnju s akademskim institucijama i tehnološkim partnerima.

- Inkubaciju i akceleraciju startupova s fokusom na digitalnu transformaciju i zdravstvenu industriju.

Ova nova dimenzija omogućava poduzetnicima i istraživačima pristup specijaliziranim resursima, uključujući infrastrukturu za testiranje i mentorstvo, čime doprinosi jačanju inovacijskog potencijala regije.

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije:

  - Krapinsko-zagorska županija koristi tehnologiju kao instrument za poslovnu transformaciju usmjerenu na korisnike i poticanje zajednice. Poduzetnički centar aktivno koristi digitalne alate kako bi podržao aktivnosti Krapinsko-zagorske županije u dostupnosti informacija i podršci gospodarskom sektoru.

Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije:

  - Poduzetnički centar djeluje kao aktivni sudionik u nekoliko projekata navedenih u Master planu, pružajući podršku stvaranju poduzetničkog potpornog okruženja. Centar djeluje i kao platforma za povezivanje dionika četverostruke spirale – javnog, privatnog, civilnog i obrazovnog sektora.

Ugovor o upravljanju Poslovno tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije:

  - Ovaj ugovor iz 2020. godine detaljno uređuje međusobna prava i obveze između Krapinsko-zagorske županije i Poduzetničkog centra, posebice vezano uz upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom.

Strateške smjernice razvoja Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

- Interni strateški dokument koji definira dugoročne ciljeve, prioritete i mjere Poduzetničkog centra. Ovaj dokument naglašava tri glavne vertikale poslovanja: poduzetništvo, inovacije i ulaganja. Ciljevi su usklađeni s regionalnim i nacionalnim razvojnim strategijama te s europskim okvirima inovacija i održivog razvoja​.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije razvija svoje aktivnosti kroz integrirani pristup koji povezuje poduzetništvo, inovacije i ulaganja. Takav pristup omogućuje usklađenost rada s regionalnim, nacionalnim i europskim strateškim dokumentima te osigurava učinkovitu koordinaciju svih razvojnih procesa.

Ključne dimenzije djelovanja

- Geografska dimenzija

Primarno djelujemo na području Krapinsko-zagorske županije, uz kontinuirano širenje aktivnosti na nacionalnu i međunarodnu razinu kroz projekte podrške startupovima, suradnje i prijenos znanja.

- Tematska dimenzija

Usmjereni smo na sektore s najvećim razvojnim potencijalom – zdravstvene tehnologije, digitalne inovacije, zelenu tranziciju i tehnološki razvoj. Prioritet je jačanje inovacijskih kapaciteta koji podupiru industrijsku tranziciju i rast poduzetništva.

- Razvojna dimenzija

Aktivnosti se planiraju i provode u skladu s dugoročnim ciljevima do 2027. godine, čime osiguravamo stabilan i održiv razvoj te prilagodbu tržišnim potrebama i tehnološkim promjenama.

- Društvena dimenzija

Centar doprinosi razvoju zajednice kroz poticanje lokalnog poduzetništva, stvaranje radnih mjesta i promicanje uključivih i održivih poslovnih praksi.

- Ekonomska dimenzija

Financijski model temelji se na održivosti i diversifikaciji izvora – kombinaciji EU i nacionalnih sredstava te vlastitih prihoda, uz jasno planirane investicije i racionalno upravljanje resursima.

Načela djelovanja

- Inovacije kao pokretač razvoja – kroz digitalni inovacijski hub, edukacije i specijalizirane programe stvaramo poticajno okruženje za razvoj novih rješenja.

- Podrška prilagođena potrebama poduzetnika – nudimo savjetovanje, mentorstvo i infrastrukturu prilagođenu svakoj fazi razvoja poduzeća.

- Suradnja kao temelj uspjeha – gradimo partnerstva s lokalnim vlastima, akademskim institucijama i međunarodnim organizacijama kako bismo ojačali regionalni ekosustav.

- Održivost i odgovorno upravljanje – sve aktivnosti usklađene su s načelima održivog razvoja i racionalnim korištenjem dostupnih resursa.

Ovakvom strukturom djelovanja Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije osigurava stabilan, usklađen i učinkovit okvir za podršku poduzetnicima i razvoju gospodarstva. Četiri poslovne vertikale predstavljaju jasnu organizacijsku osnovu koja omogućuje fokusirano planiranje, kvalitetnu provedbu i mjerljive rezultate.

Kroz vertikale poduzetništva, inovacija, poticanja ulaganja te kulture i karaktera, Centar sustavno povezuje ključne aktere, razvija specijalizirane programe i pruža podršku koja odgovara potrebama tržišta i strateškim ciljevima županije. Takav model rada omogućuje fleksibilnost u prilagodbi promjenama, jačanje otpornosti sustava te kontinuirano podizanje standarda usluga.

Integrirani pristup koji PCKZŽ primjenjuje stvara jasnu dodanu vrijednost – povezuje poduzetnike, institucije i zajednicu u jedinstven razvojni okvir te osigurava da Centar ostane relevantan, učinkovit i prepoznat ključni partner regionalnog gospodarskog razvoja.

| VERTIKALA | AKTIVNOSTI | POKAZATELJI |
| --- | --- | --- |
| PODUZETNIŠTVO | - Upravljanje inkubatorom - Popunjavanje virtualnog inkubatora - AI inkubator - Faza II razvoja Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije - Provedba inkubacijskog programa za health-tech - Provedba post-akceleracijskog programa u konzorciju SPRINT - Marc Impact program - Biznis Boost Akademija: set edukacija za poduzetnike - Mentorska mreža - Invest in Zagorje konferencija - Obilježavanje titule Europske poduzetničke regije za 2025. godinu - Provedba Gospodarskih mjera s Krapinsko-zagorskom županijom - Priprema projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike - Provedba projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike - Program "Kreiraj svoju budućnost" - FinFest - Projekt razvoja poduzetničkih vještina u vrtićima (GRIZBIZ) | - Minimalno 90% popunjenosti kapaciteta - 20 korisnika fizičkih prostora. - 30 novih virtualnih stanara - Uspostavljen novi sustav AI inkubator - Izrađen idejni projekt dogradnje inkubatora u Krapini, uključujući objedinjavanje čestica i uređenje okolnih površina. - Razrađen i moderniziran koncept Simulacijskog centra usklađen s novim potrebama tržišta i tehnološkim trendovima. - Ishođena građevinska dozvola za proširenje inkubatora u Krapini (Faza II). - Uključeno 10 startupova u health inkubacijskom programu te odrađena 2 ciklusa edukacija - 9 startupova uključeno u SPRINT postakceleracijski program - 12 korisnika Marc programa uspješno završilo program - 15 korisnika 2. generacije Marc programa - Biznis Boost akademija sa min. 15 radionica i 50 sudionika - Ukupno 80 sati mentorske podrške ostvareno kroz Mrežu mentora Krapinsko-zagorske županije - 250 sudionika konferencije Invest in Zagorje, 10 srednjoškolskih timova u natjecanju, 10 startupova u natjecanju - Pružena podrška za minimalno 15 poduzetnika s područja Krapinsko-zagorske županije kroz Mjere za gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije - Priprema 57 projekta za poduzetnike (financiranje EU fondovima) Praćenje 14 projekata za poduzetnike (financiranje EU fondovima) - 10 Timova uspješno završilo 4. generaciju programa “Kreiraj svoju budućnost”, izrađen program za 5. generaciju te uključeno minimalno 80 učenika iz svih srednjih škola KZŽ - 80 uključenih učenika i učenica u aktivnosti financijske pismenosti - 60 djece vrtićke dobi uključeno u program GrizBiz te 3 vrtića minimalno sudjeluju |
| INOVACIJE | - Provedba HEALTH IT AKADEMIJE - Upravljanje uspostavljenim testnim centrima u Krapinsko-zagorskoj županiji - Podrška pripremi i provedbi inovacijskih programa – dokazivanje inovativnog koncepta, inovacijski vaučeri, inovacije novoosnovanih MSP-ova - Robot4health - Provedba projekta ZEZ centar Zagorje, faza II - Provedba projekta GIRLS CODE CAMP - SheCreatesChange | - 19 polaznika uspješno završilo 4. generaciju Health IT akademije - 20 polaznika upisalo 5. generaciju Health IT akademije - 3 startupa povezano sa zdravstvenim institucijama - 5 korisnika uključeno u pripremu i provedbu inovacijskih programa - 30 učenika sudjelovalo na 3dnevnom Hackatonu Robots4health - 40 polaznica Girls Code Campa u programu SheCreatesChange - Projekt ZEZ centar Zagorje, faza II proveden sukladno akcijskom i financijskom planu |
| POTICANJE ULAGANJA | - Ažuriranje baze podataka o dostupnim zonama - Uspostava digitalnog blizanca poslovnih zona - Osmišljavanje kampanje – koordinacija s nadležnim ministarstvom - Provođenje Akcijskog plana za privlačenje ulaganja | - 34 upisane poslovne zone i zone od interesa za investiranje s ažuriranim podacima za 2025. godinu - Digitalni blizanac za sve ključne poslovne zone uspostavljen i integriran u GIS sustav - Provedena kampanja na društvenim mrežama s minimalno 150 objava - Aktivno korištenje CRM sustava InvestinCroatia - Minimalno 15000 ulazaka na Invest in Zagorje portal u 2026. godini - Održan minimalno 1 veliki investicijski susret s 50 sudionika godišnje - Održano minimalno 5 susreta s potencijalnim investitorima godišnje |
| KULTURA I KARAKTER | - Izrada plana edukacija zaposlenika prema strateškim usmjerenjima, potičući stalni razvoj i usklađenost s poslovnim ciljevima - Uspostava sustava job-shadowing kroz mrežu BOND kako bi se poticala razmjena iskustava i znanja među zaposlenicima - Stvaranje poduzetničke zajednice jedinstvenog karaktera putem umrežavanja s međunarodnim i nacionalnim asocijacijama - Provođenje ESG strategije i certifikacija - Istraživanje o zadovoljstvu zaposlenika - Provođenje godišnjeg programa MAMORCE | - 10 zaposlenika na stručnim usavršavanjima - Minimalno 10 edukacija - 2 zaposlenika na job shadowingu - Realizirana članstva u međunarodnim asocijacijama - EBN - Realizirana članstva u nacionalnim asocijacijama CroStartup i CroAI - ESG strategija usvojena i implementirana - Dobiven certifikat članstva u UN Global Compact mreži - Održano minimalno 2 ispitivanja zadovoljstva zaposlenika godišnje. - Identificirani glavni čimbenici zadovoljstva i definirane prioritetne mjere za unaprjeđenje. - Povećanje prosječnog zadovoljstva zaposlenika u anketama (ocjena 4,5/5). |

Financijski plan poslovanja izrađen je koristeći pretpostavke:

- Prihodi:

  - Baziraju se na planiranim sredstvima u proračunu Krapinsko-zagorske županije za provođenje aktivnosti rada i upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom.

  - Proizlaze iz aktivnih ugovora za financiranje projekata poput HEALTH IT AKADEMIJE,  projekta ZEZ centar Zagorje faza II – ITU, projekta She Creates Change, programa Marc Impact te projekata Saveza Alpe Adria

  - Planirani su putem ugovora za projekt HEALTH IT AKADEMIJE generacija IV i V te očekivanih sredstava HAMAG BICRO-a za sudjelovanje u projektu BOND3 te aktivnosti SPRINT KONZORCIJA,  Odluci o financiranju projekata Saveza Alpe Adria te Sporazum o suradnji za provođenje programa Marc Impact

  - Temelje se na procjeni prihoda od korištenja prostora u Poslovno tehnološkom inkubatoru i coworking prostora.

  - Očekuju se prihodi od pružanja usluga pripreme i provedbe projekata na tržištu.

- Troškovi/rashodi:

  - Uključuju fiksne troškove vezane uz upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom, obuhvaćajući održavanje objekta i opreme, uređenje prostora, nepredviđene troškove, redovno servisiranje objekta i opreme, komunalne doprinose te procjene troška energenata.

  - Planiraju se sredstva za plaće i pripadajuće troškove zaposlenika prema ugovorima o radu i internim pravilnicima koji reguliraju dodatke za zaposlenike.

  - Uključuju fiksne troškove vezane uz općenito poslovanje tvrtke u skladu s zakonskim odredbama.

  - Obuhvaćaju troškove vanjskih usluga potrebnih za provedbu planiranih aktivnosti, posebno povezane s projektima koji se provode ili planiraju pokrenuti, gdje je potrebna stručna pomoć.

  - Kako bi se dobila realna procjena fiksnih troškova, provedeno je istraživanje tržišta u studenom 2024. godine, koje je poslužilo kao osnova za procjenu nekih od troškova.

PCKZŽ je u 2025. godini aktivno sudjelovao u pripremi i prijavi 11 projekata na otvorene pozive za dodjelu sredstava iz EU fondova (COSME, EIT, IPA ADRION, INTERRED DUNAV, Erasmus, AAA), kako kao nositelj tako i kao partner. Od prijavljenih 11 projekata, 2 projekta su pozitivno ocijenjena, dok su 4 još uvijek u procesu evaluacije te rezultati nisu poznati, stvarajući neizvjesnost oko eventualnih prihoda i pripadajućih troškova. Stoga, ti prihodi i troškovi nisu uključeni u financijski plan niti plan rada, a u slučaju odobrenja projekata, planira se izmjena financijskog plana kako bi se ovi elementi uključili u plansku dokumentaciju PCKZŽ. U nastavku se nalazi pregled svih prijavljenih projekata iz 2025. godine:

| NAZIV PROJEKTA | PARTNERI U PROJEKTU | POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA - STATUS | OPIS PROJEKTA - GLAVNI CILJ | VRIJEDNOST PROJEKTA - UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASSINI Hackathon: Space for Healthcare | PCKZŽ | European Commission – u evaluaciji | Prijava hackathona usmjerenog na temu "Svemir za zdravstvo" od 9. do 11. svibnja 2025. te "Svemir za korisnička iskustva" od 7. do 9. studenog 2025. kao lokalni organizator. | 24.000,00 € |
| She Creates Change | ERKON, PCKZŽ | EIT URBAN MOBILITY– prihvaćeno za financiranje | SheCreatesChange je 12-mjesečni projekt usmjeren na smanjenje rodnog jaza u sektoru urbane mobilnosti u RIS regijama (Hrvatska, Slovenija, BiH). Cilj je osnažiti djevojke i žene tehničkim, kreativnim i liderskim vještinama kako bi postale inovatorke u području održivog prometa. Projekt kombinira edukaciju o poduzetništvu, STEM/STREAM vještine i gamifikaciju. | 175.000,00 € (PCKZŽ: 103.125,00 €) |
| FlexTexCoVE | UNIVERSITY OF WEST ATTICA, Foreign Market Directorate PCKZŽ DEEP Ecosystems 500 UG New Door NGO Getboarded Technologies Lda REACH4GRAVITY UNIPESSOAL LDA Fasttrack Action, Lda | Erasmus + - nije odabran za financiranje | Glavni cilj projekta je transformacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u europskom tekstilnom sektoru kroz razvoj i implementaciju modularnih kurikuluma koji integriraju zelene i digitalne vještine. Projekt potiče suradnju između obrazovnih institucija, industrije i drugih dionika radi stvaranja regionalnih „ekosustava vještina“ koji odgovaraju na potrebe inovacija i održivosti u tekstilnoj industriji. Fokus je na razvoju novih nastavnih programa, osposobljavanju učenika i nastavnika, te uspostavi otvorene, višejezične e-learning platforme | 3.892.903,43 € |
| SISCODE | Centre for Development of the South-East Planning Region; Center for Social Innovations BLINK 42-21 Skopje; Rastišče Institute Gornja Radgona; Institute for New Technologies and Communications INNOVATO Ljubljana; University of Zagreb Faculty of Organization and Informatics; PCKZŽ; ICT Cortex; Mediterranean University (Faculty for Information Technologies) | IPA ADRION – u evaluaciji | Glavni cilj projekta SISCODE ADRION je jačanje inovacijskih kapaciteta jadransko-jonske regije kroz razvoj i implementaciju transnacionalnih digitalnih čvorišta za ubrzanje društvenih inovacija (SIANs). Ova čvorišta, opremljena naprednim tehnologijama poput AI simulatora predviđanja i policy dashboarda, omogućuju regionalnim akterima zajednički dizajn, pilotiranje i integraciju inovacija temeljenih na podacima u strategije pametne specijalizacije i regionalne politike. | 1.311.748,00 € |
| INNADRIA | PCKZŽ; Erkon d.o.o. (CRO); Scientific Research Centre Bistra Ptuj (SLO); City of Valjevo (SRB); Minicipality of Centar Sarajevo (BiH); Active Mobility (AL); Municipality of Jesolo (IT) | IPA ADRION – u evaluaciji | Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalnih inovacijskih kapaciteta u jadransko-jonskoj regiji kroz uspostavu suradničkog ekosustava koji omogućuje ključnim dionicima iz sektora turizma i mobilnosti zajedničko osmišljavanje, testiranje i usvajanje inovativnih rješenja. Projekt stvara platformu za suradnju između šest zemalja (Hrvatska, Slovenija, Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija), razvija digitalne alate i metodologije za povezivanje inovatora i korisnika, te provodi pilot-projekte održive mobilnosti i turizma s ciljem podrške zelenoj i digitalnoj tranziciji te jačanja konkurentnosti regije. | 1.396.666,50 € |
| AAA E-Initiative | PCKZŽ; Nutriconsult Ltd., Human.technology Styria GmbH, ČUDESNA ŠUMA d.o.o., Business Women Center, Podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.; Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije. | Alps-Adriatic-Alliance – prihvaćeno za financiranje | Projekt AAA E-Initiative sveobuhvatna je prekogranična inicijativa koja kroz međugeneracijski pristup gradi poduzetničku kulturu u regiji Alpe-Jadran, povezujući djecu i mlade od vrtićke dobi do odraslosti s konkretnim poslovnim vještinama i STEM znanjima. Kroz aktivnosti poput edukacija o zdravoj prehrani za najmlađe, kampova robotike za djevojčice i financijskih konferencija, projekt stvara jedinstveni ekosustav koji kulminira spajanjem učeničkih startupa sa stvarnim investitorima na konferenciji "Invest in Zagorje". Ovim se modelom direktno jača regionalna konkurentnost i inovacijski potencijal, nudeći financijski isplativ okvir suradnje partnera iz Hrvatske, Austrije i Slovenije umjesto izoliranih lokalnih napora. | 24.300,00 € |
| Generative AI & Robotics for Smart and Sustainable Industrial Transformation in the Danube Region, DanubeAI4Industry | 30 partnera na međunarodnoj razini, RH partneri: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Regional Centre of Excellence for Robotic Technology Center for Technology Transfer Ltd. Krapina-Zagorje County Entrepreneurial Center Ltd. Deltasort Ltd. Megi Health Ltd dAIgnostics Ltd | INTERREG DUNAV – u evaluaciji | Cilj projekta je ubrzati primjenu umjetne inteligencije kroz razvoj i provedbu prekograničnih demonstratora u stvarnim uvjetima. Projekt je usmjeren na industriju, zdravstvo, poljoprivredu i logistiku, gdje se AI rješenja testiraju i prilagođavaju konkretnim operativnim potrebama. Fokus je na povezivanju istraživačkih organizacija, poduzeća i javnih institucija radi učinkovitog prijenosa tehnologije u praksu. Kroz zajedničke digitalne alate i platforme omogućuje se dijeljenje znanja i skaliranje razvijenih rješenja. Projekt time jača inovacijski kapacitet i konkurentnost Dunavske regije. | 1.798.764,00 € (PCKZŽ = 99.998,00 € |
| DESIRE NEXT | HUMAN.TECHNOLOGY STYRIA GMBH HUMAN.TECHNOLOGY STYRIA; EUROBIOMED; HELLENIC DIGITAL HEALTH CLUSTER; PCKZŽ; INTERIZON | SMP – COSME – nije odobren | Glavni cilj projekta DESIRE NEXT je osnaživanje malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) za održivu inovaciju i otpornost u području digitalnog zdravstva. Projekt je usmjeren na jačanje inovacijskih kapaciteta i konkurentnosti MSP-ova kroz financijsku podršku, razvoj vještina, internacionalizaciju i izgradnju ekosustava, s posebnim naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju. Projekt također potiče međunarodnu suradnju i povezivanje MSP-ova s velikim industrijskim akterima te javnim naručiteljima, čime im se omogućuje pristup novim tržištima i razvoju inovativnih proizvoda i usluga. | 2.697.827,38 € (PCKZŽ = 64.952,21 €) |
| AI4APP | GIRES – Global Institute for Research, Education & Scholarship B.V.; MIB Developpement École des Ponts Business School; Associació Cluster Digital de Catalunya; First Shpk; PCKZŽ; International Hellenic University; TIA Formazione Internazionale Associazione APS; Green Sustainable Solutions d.o.o.; Lietuvos Maisto Eksportuotojų Asociacija (LitMEA); Priemyselný Inovačný Klaster (Industry Innovation Cluster) | Erasmus + - nije odobren | Glavni cilj projekta AI4APP je razvoj i implementacija transnacionalnog modela digitalnih naukovanja temeljenih na umjetnoj inteligenciji (AI), s naglaskom na zelene i tehnološke vještine. Projekt okuplja visokoškolske ustanove, centre za strukovno obrazovanje (VET) i industrijske partnere radi izgradnje digitalne platforme za upravljanje naukovanjima, koja koristi AI za personalizirane obrazovne putanje, mentorstvo i procjenu kompetencija. Poseban fokus stavlja se na održivost, kružno gospodarstvo i jačanje suradnje između obrazovanja i gospodarstva, čime se doprinosi digitalnoj i zelenoj tranziciji te povećava zapošljivost učenika i stručnjaka u digitalnoj ekonomiji. | 1.024.739,00 € (PCKZŽ = 100.687,00 €) |
| EIT SPICE PCKZŽ |  | EIT Health InnoStars SPICE – nije odobren | Provedba programa Business Strategy and Improvement u okviru EIT Health SPICE poziva, s ciljem pružanja strukturirane podrške inovativnim startupovima i malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) iz zdravstvenog sektora u RIS regijama. Kroz mentorski rad, radionice i individualno savjetovanje, cilj je pomoći poduzetnicima u razvoju i optimizaciji poslovnih modela, jačanju tržišne pozicije te pripremi za investicije i širenje na nova tržišta. | 250,000.00 € |
| TTecosystems | PCKZŽ; Technion - Israel Institute of Technology; WakkaWorks LTD; 351 Portuguese Startup Association; Laboratorija zdravstvenih tehnologija; INSTITOUTO ANAPTIXIS EPICHEIRIMATIKOTITAS; CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI; New Door Biedriba; RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE; EDSB STARTUP INSIGHTS LTD | Erasmus + - nije odobren | Tech & Talent Ecosystems je inicijativa osmišljena kako bi premostila jaz između akademske zajednice, strukovnog obrazovanja i startup ekosustava u Hrvatskoj, Cipru, Njemačkoj, Grčkoj, Izraelu, Italiji, Latviji, Portugalu i Srbiji. Poticanjem obrazovanja u području deep-tech tehnologija, poduzetništva i međunarodne suradnje, projekt će podržati stvaranje i razvoj sveučilišnih spin-offova, olakšati pristup financiranju i unaprijediti inovacijske kapacitete diljem Europe. | 1.855.415,19 € (PCKZŽ=109.083,34 €) |

Ukupno planirani prihodi za 2026. godinu iznose 1.020.428,11 EUR, dok je projekcija rashoda ukupno 1.016.004,45 EUR. Prihodi na osnovi upravljanja inkubatorom iznose 19,31 % ukupnih prihoda te pokrivaju ukupno 19,40% ukupnih rashoda, a financiranje aktivnosti iz programa i plana rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije od strane Krapinsko-zagorske županije iznosi 13,14 % te se pokriva 13,20 % rashoda. Obzirom na strukturu prihoda i rashoda, očekuje se da će dobit prije oporezivanja iznositi 4.423,66 EUR.

Najveći udio u PRIHODIMA za 2026. godinu zauzimaju Prihodi ostvareni od aktivnosti na tržištu (27,87%). Jedan od većih udjela u prihodima zauzimaju prihodi koji će se ostvariti provođenjem akceleracijskog programa u okviru konzorcija SPRINT. Konzorcij SPRINT čini ukupno 13 partnera Središnje i Sjeverne Hrvatske pri čemu je nositelj konzorcija upravo Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije. Akceleracijski program financira se putem programa Jačanje akceleracijske aktivnosti koju provodi HAMAG BICRO, a sva sredstva za provedbu programa HAMAG BICRO doznačuje upravo Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije. Sukladno sklopljenom Partnerskom sporazumu za provedbu programa SPRINT, Poduzetnički centar kao nositelj konzorcija tako primljena sredstva doznačuje dalje partnerima u konzorciju sukladno provedenim aktivnostima. Tako će se od ukupno planiranog prihoda na ime projekta SPRINT  dio sredstava doznačiti partnerima, a u ukupnim prihodima taj iznos zauzima 12,46% ukupnih prihoda. Na ime aktivnosti unutar SPRINTA, Poduzetnički centar će u 2025. godini uprihoditi 3,79% ukupnih prihoda. Značajna sredstva također potječu iz aktivnosti u skladu s planom rada Poduzetničkog centra koje financira Krapinsko-zagorska županija (13,14%)  te se dio odnosi i na opće upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom KZŽ (19,31%). Dodatno, financijski doprinosi stižu iz projekata sektora zdravstvenih informacijskih tehnologija (5%, izvor HZZ), projekt ZEZ centar Zagorje faza II-ITU (1,86%) te Hamag Bicro  - Mreže BOND (1,27%), Programa Marc Impact (6,47%), te projekta She Creates Change (7,87%) kao i projekata Saveza Alpe Adria (0,95%). Raznolikost izvora prihoda čini financijsku osnovu za pokrivanje rashoda i podržavanje različitih inicijativa unutar županije.

Grafikon 1 - Struktura prihoda prema izvorima, 2026. godina

RASHODI su planirani na razini od 1.016.004,45 EUR. Najznačajniji dio rashoda odnosi se na troškove usluga (ostali vanjski troškovi) koji čine 48,14%, obuhvaćajući razne eksterne usluge potrebne za poslovanje, zatim slijede troškovi osoblja, čije plaće iznose 34,26% ukupnih sredstava. Materijalni troškovi čine 4,11%, dok se amortizacija odnosi na 1,67 % ukupnih sredstava. Dodatno, 11,10% odnosi se na ostale troškove poslovanja, dok vrijednosno usklađenje dugotrajne i kratkotrajne imovine te troškovi rezerviranja čini 0,74% ukupnih rashoda. Ova raznolikost troškova pokazuje kako se sredstva raspoređuju na ključne aspekte poslovanja, od osoblja do vanjskih usluga, materijalnih troškova i ostalih operativnih potreba. Vrh obrasca

Sredstva koja se realiziraju na osnovu upravljanja Poslovno tehnološkim inkubatorom odnose se u najvećem dijelu na pokrivanje troškova plaća djelatnika, troškova prijevoza s posla i na posao te troškove prehrane (48% ukupno planiranih sredstava za upravljanje s osnove Krapinsko-zagorske županije), a ostatak sredstava pokriva troškove povezane s održavanjem same infrastrukture. Ukupno 55% sredstava koja se realiziraju od Krapinsko-zagorske županije na osnovu financiranja aktivnosti iz plana rada Poduzetničkog centra raspodijeljeno je na pokrivanje troškova plaća djelatnika, a ostatak se odnosi na pokrivanje troškova povezanih s provedbom aktivnosti i projekata od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju (Invest in Zagorje, Kreiraj svoju budućnost, GIS…)

Grafikon 2 - Planirani rashodi, 2026. godina

POSLOVNA VERTIKALA - PODUZETNIŠTVO

Aktivnosti poslovne vertikale "Poduzetništvo" grupirane su u sljedeće zajedničke potkategorije:

I. Poduzetnička infrastruktura i prostor:

- Upravljanje inkubatorom

- Popunjavanje virtualnog inkubatora

- Faza II razvoja Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije

II. Razvoj poduzetničkih programa:

- Provedba inkubacijskog programa za health-tech

- Provedba akceleracijskog programa u konzorciju SPRINT

- Biznis Boost Akademija: set edukacija za poduzetnike

- Marc impact program

III. Potpora poduzetnicima i obrtnicima:

- Mentorska mreža

- Invest in Zagorje konferencija

- Provedba Gospodarskih mjera s Krapinsko-zagorskom županijom

- Provedba mjera potpore kroz START ZAJAM

- Priprema i provedba projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike

IV. Edukacija i razvoj vještina mladih:

- Program "Kreiraj svoju budućnost"

- Financijska pismenost za osnovnoškolce i srednjoškolce

- Projekt razvoja poduzetničkih vještina u vrtićima (GRIZBIZ)

Ova struktura omogućava jasnu organizaciju aktivnosti, olakšavajući implementaciju i praćenje napretka unutar svake potkategorije.

| KATEGORIJA | PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA I PROSTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJEVI | - Osigurati adekvatan radni prostor za poduzetnike koji potiče suradnju i inovacije. - Pružiti digitalne alate i podršku poduzetnicima bez fizičkog prostora, olakšavajući online suradnju. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Upravljanje inkubatorom | Aktivnosti obuhvaćaju svakodnevno održavanje i unapređenje infrastrukture inkubatora, uključujući prostorije, opremu i programe podrške za poduzetnike. Upravljanje se provodi na dvije lokacije – Krapina i Bračak – s ciljem pružanja kvalitetnog radnog prostora za startupove i male poduzetnike. Nadogradnja postojećeg virtualnog inkubatora u AI inkubator koji unaprjeđuje efikasnosti i infrastrukturni pregled inkubatora | Minimalno 90% popunjenosti kapaciteta 20 korisnika fizičkih prostora. Uspostavljen sustav AI inkubator | Vlastiti prihodi/tržište, Upravljanje PTI KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |
|  | Popunjavanje virtualnog inkubatora | Platforma za podršku poduzetnicima koji rade izvan fizičkih inkubacijskih prostora. Usluge uključuju korištenje poslovne adrese, savjetovanje i povezivanje s partnerima, osiguravajući digitalnu suradnju i podršku u ranoj fazi poslovanja. | 30 novih virtualnih stanara | Vlastiti prihodi/tržište, Upravljanje PTI KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |
|  | Faza II razvoja Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije | Faza II razvoja Poslovno-tehnološkog inkubatora usmjerena je na daljnje jačanje poduzetničke infrastrukture u županiji. U 2026. godini fokus je na izradi idejnog projekta dogradnje inkubatora u Krapini, uključujući objedinjavanje čestica i uređenje okolišnih površina. Nositelj investicije je Krapinsko-zagorska županija, dok Poduzetnički centar sudjeluje kao programski i operativni partner koji definira potrebe budućih korisnika i sadržaj prostora. Paralelno se nastavlja razvoj koncepta Simulacijskog centra za zdravstvenu industriju, ali na novim temeljima koji odražavaju aktualne potrebe zdravstvenog sektora, dostupne kapacitete i međunarodne prakse. Time se stvaraju preduvjeti za specijalizirani prostor namijenjen testiranju, edukaciji i validaciji zdravstvenih tehnologija, uz jačanje međunarodnog umrežavanja i razmjene znanja | Izrađen idejni projekt dogradnje inkubatora u Krapini, uključujući objedinjavanje čestica i uređenje okolnih površina. Razrađen i moderniziran koncept Simulacijskog centra usklađen s novim potrebama tržišta i tehnološkim trendovima. | Vlastiti prihodi/tržište, Upravljanje PTI KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |
| KATEGORIJA | RAZVOJ PODUZETNIČKIH PROGRAMA |  |  |  |
| CILJEVI | - Podrška inovacijama u zdravstvenim tehnologijama. - Unapređenje poslovnih vještina kroz inkubaciju i akceleraciju. - Povećanje broja poduzetnika kroz edukativne programe. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Provedba inkubacijskog programa za health-tech | Program pruža intenzivnu edukaciju i mentorsku podršku startupovima u zdravstvenim tehnologijama. Kroz virtualne učionice, bootcampove i suradnju s partnerima, cilj je pomoći startupovima u razvijanju poslovnih modela i privlačenju investicija. | Uključeno 10 startupova Uključeno 20 mentora Odrađena 2 ciklusa edukacija | Vlastiti prihod/tržište |
|  | Provedba akceleracijskog programa u konzorciju SPRINT | Sveobuhvatan program usmjeren na razvoj startup ekosustava u sjevernoj Hrvatskoj, konzorcij SPRINT. Aktivnosti uključuju mentorstvo, savjetovanje i pomoć u osiguravanju financijskih sredstava. Poseban naglasak stavljen je na sektor zdravstvenih tehnologija. Provedba faze akceleracije i početak faze post-akceleracije uz podršku programa Jačanje akceleracijskih aktivnosti, HAMAG BICRO. | 9 startupova uključeno u program u postakceleracijskoj fazi | EU fondovi – prijenos HAMAG BICRO |
|  | Marc Impact program | MARC Impact Programme predstavlja regionalni program za jačanje investicijske spremnosti i razvoj poduzeća s visokim društvenim i ekološkim učinkom. Aktivnosti uključuju mentorstvo, savjetovanje i pripremu za osiguravanje financijskih sredstava. Održat će se veliki finalni event u Termama Tuhelj na kojem će korisnici programa predstaviti svoja rješenja potencijalnim investitiorima, a najbolja 2 će ići na međunarodno natjecanje u sklopu Marc programa koje će se održati u Budimpešti u lipnju 2026. godine | 12 korisnika uključeno u program MARC Održan finalni event sa odabirom 2 najbolja pitch-a Odlazak u Budimpeštu na finalno događanje 15 korisnika uključeno u 2. generaciju Marc programa | Vlastiti prihod/tržište |
|  | Biznis Boost Akademija: set edukacija za poduzetnike | Edukativni program za poduzetnike na različitim razinama razvoja. Početnički moduli pružaju osnovna znanja, dok napredni moduli nude stručnu podršku za optimizaciju poslovanja. Set edukacija uz podršku Mreže BOND i HAMAG BICRO. | Ukupno 50 sudionika Minimalno 15 radionica | Mreža Bond, HAMAG BICRO |
| KATEGORIJA | POTPORA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA |  |  |  |
| CILJEVI | - Omogućiti kontinuiranu podršku poduzetnicima putem strukturiranih mentorskih programa i savjetovanja. - Privući domaće i međunarodne investicije kroz organizaciju događanja i umrežavanje. - Provesti gospodarske mjere u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom za poticanje razvoja poduzetništva. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Mentorska mreža | Poduzetnički centar upravlja mrežom iskusnih mentora iz različitih sektora koji pružaju ciljanu podršku poduzetnicima. Aktivnosti uključuju povezivanje mentora i poduzetnika prema specifičnim potrebama, organizaciju radionica i praćenje rezultata mentorskih odnosa. Dodatno, mentori sudjeluju u edukaciji o trendovima i inovacijama kako bi osigurali relevantnost podrške. | Ukupno 60 sati mentorske podrške ostvareno kroz Mrežu mentora Krapinsko-zagorske županije | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – UPRAVLJANJE PTI |
|  | Invest in Zagorje konferencija | Invest in Zagorje konferencija 2026. godine fokusira se na teme digitalizacije, inovacija i budućnosti u različitim sektorima, uključujući zdravstvo, turizam, tehnologiju i poduzetništvo. Konferencija je dvodnevni događaj koji kombinira natjecanja, edukaciju i umrežavanje za različite ciljne skupine. Cilj je promovirati inovacije, potaknuti suradnju i osigurati platformu za razmjenu ideja među ključnim dionicima. | 250 sudionika konferencije 10 srednjoškolskih timova u natjecanju 10 startupova u natjecanju | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije Vlastiti prihod/tržište |
|  | START zajam | Aktivnost obuhvaća provođenje programa kojem je cilj olakšati pristup financiranju mikro i malim poduzetnicima u ranoj fazi razvoja, potaknuti njihov rast i povećati otpornost. Aktivnost se provodi u obliku odobravanja zajmova s poticajnom kamatnom stopom mikro i malim poduzećima koji posluju manje od 7 godina od dana registracije i sa sjedištem na području RH, a koji sudjeluju u programima PCKZŽ-a i s kojima PCKZŽ stoji u ugovornom odnosu temeljem važećeg ugovora o inkubaciji, akceleraciji, internacionalizaciji i slično te pojedinačnim ugovorima o sudjelovanju u programu akceleracije i pružanju nefinancijske potpore u okviru konzorcija SPRINT. | Minimalno 4 odobrena zajma mikro i malim poduzetnicima | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK |
|  | Provedba Gospodarskih mjera s Krapinsko-zagorskom županijom | Aktivnost obuhvaća implementaciju gospodarskih mjera usmjerenih na poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva – u sferi zelene tranzicije i poticanja inovacija. To operativno planiranje i uspostavu sustava praćenja i evaluacije. Dodatno, provodi se edukacija poduzetnika kako bi se osigurala dostupnost informacija i povećala učinkovitost mjera. | Pružena podrška za minimalno 15 poduzetnika s područja Krapinsko-zagorske županije | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |
|  | Priprema projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike | Aktivnosti će uključivati pripremu projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike, usmjeravajući se na prijavljivanje projektnih prijedloga na natječaje sufinancirane iz višegodišnjeg financijskog okvira, Programa ruralnog razvoja, nacionalnih programa i natječaja te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Poduzetnički centar planira aktivno pružati podršku u fazi modeliranja investicija, izradi potrebne projektne dokumentacije i usklađivanju projektnih prijedloga s parametrima i uvjetima natječaja. Ove aktivnosti obuhvatit će analizu potencijala i potreba poduzetnika, tehničku i administrativnu pripremu prijava te praćenje objava relevantnih natječaja i poziva. Cilj je omogućiti poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima s područja Krapinsko-zagorske županije da svoje ideje i potrebe za daljnjim razvojem pretvore u konkretne projekte. Na taj način, osigurat će im se prilika za ostvarivanje sufinanciranja iz dostupnih izvora, što će im omogućiti ulaganje u modernizaciju, rast i održivost poslovanja. | Potpore za samozapošljavanje HZZ - 10 prijava Zakon o poticanju ulaganja – 2 prijave Kreditne linije i financijski instrumenti – 15 prijava Konkurentnost turističkog gospodarstva – 2 prijave Natječaji kroz NPOO / VFO – 6 prijava Natječaji kroz ZP SPP – 13 prijava Natječaji Lag-ova – 4 prijave Kreditne linije i financijski instrumenti za ruralni razvoj – 2 prijave Vinska omotnica – 3 prijave | Vlastiti prihod/tržište |
|  | Provedba projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike | Tijekom 2026. godine, provedba projekata za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike obuhvaćat će realizaciju odobrenih projektnih prijedloga sufinanciranih iz višegodišnjeg financijskog okvira, nacionalnih programa i poziva te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nakon odobrenja projekta, Poduzetnički centar planira pružati usluge savjetovanja i praćenja provedbe projekata, realizacije aktivnosti te ispunjavanja svih ugovornih obveza. Usluge će uključivati provođenje postupaka nabave, izradu izvještaja o napretku projekata te pripremu ostale potrebne dokumentacije, sukladno definiranim parametrima natječaja i relevantnim provedbenim dokumentima. Cilj je osigurati da poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici s područja Krapinsko-zagorske županije uspješno realiziraju svoje investicijske projekte, uz pridržavanje svih administrativnih procedura koje proizlaze iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čime se doprinosi njihovom daljnjem razvoju i rastu. | Praćenje minimalno 4 projekta poduzetnika i obrtnika Praćenje minimalno 10 projekta poljoprivrednika | Vlastiti prihod/tržište |
| KATEGORIJA | EDUKACIJA I RAZVOJ VJEŠTINA MLADIH |  |  |  |
| CILJEVI | - Poticati poduzetnički duh među mladima. - Razviti financijsku pismenost i kreativnost. - Unaprijediti poduzetničke vještine kroz interaktivne programe. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Program "Kreiraj svoju budućnost" | Aktivnosti programa podrazumijevaju organizaciju edukacija i on-site susreta s 10 timova učenika iz svih srednjih škola KZŽ, s temom novih proizvoda i usluga u zdravstvenoj industriji. Uz dovršavanje edukacija za postojeću generaciju na temu zdravlja mladih, planirano je raspisivanje natječaja za novu generaciju te pokretanje aktivnosti krajem 2026. godine. | 10 Timova uspješno završilo 4. generaciju programa “Kreiraj svoju budućnost” 10 timova prezentiralo finalno rješenje na konferenciji “Invest in Zagorje” Izrađen program za 5. generaciju te uključeno minimalno 80 učenika iz svih srednjih škola KZŽ | Vlastiti prihod/tržište, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Interreg ukoliko projekt bude odobren |
|  | FinFest | Festival financijske pismenosti je dinamičan edukativni događaj za osnovnoškolce i srednjoškolce koji kroz radionice, igre i natjecanja koji potiče razvoj osnovnih financijskih vještina. Program se provodi u suradnji sa školama i stručnjacima primjenom metode gemifikacije. | 80 uključenih učenica i učenika | AAA E-Initiative |
|  | Projekt razvoja poduzetničkih vještina u vrtićima (GRIZBIZ) | Inovativan program za djecu predškolske dobi koji kroz zabavne aktivnosti potiče razvoj zdravih prehrambenih navika i osnovnih poduzetničkih vještina. Kroz planirane projektne aktivnosti djeca će dobiti priliku učiti o poslu, prehrani, uspjehu, neuspjehu i možda najvažnijem, o upornosti, vitalnim sastojcima života i poduzetništva. | Minimalno 60 uključene djece vrtićke dobi u provođenje projektnih aktivnosti Minimalno 3 vrtića uključena u program | AAA; Vlastiti prihod/tržište KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |

POSLOVNA VERTIKALA - INOVACIJE

Aktivnosti poslovne vertikale "Inovacije" grupirane su u sljedeće zajedničke potkategorije:

I. Strategijski projekti:

- Provedba HEALTH IT AKADEMIJE

- Upravljanje uspostavljenim testnim centrima u Krapinsko-zagorskoj županiji

II. Podrška inovacijskim programima:

- Podrška pripremi i provedbi inovacijskih programa

- Robots4Health

- Provedba projekta ZEZ centar Zagorje, faza II

III. Umrežavanje i suradnja:

- Provedba projekta SheCreatesChange

Ova struktura omogućava jasno razumijevanje, organizaciju i praćenje aktivnosti u poslovnoj vertikali "Inovacije".Vrh obrasca

| KATEGORIJA | STRATEGIJSKI PROJEKTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJEVI | - Organizirati visokokvalitetne edukacije u području zdravstva i informacijske tehnologije. - Održavati funkcionalnost i optimizirati testne centre. - Potaknuti suradnju s poduzećima i istraživačkim institucijama radi korištenja testnih centara. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Provedba HEALTH IT AKADEMIJE: | Cilj programa je stvoriti stručnjake za medicinsku informatiku kroz kombinaciju teorijske nastave i praktične obuke. Program traje 6 mjeseci, uključuje edukaciju u trajanju od 1000 sati, „speed-dating“ s partnerima i završni „demo-day“. Namijenjen je nezaposlenim osobama svih razina obrazovanja zainteresiranima za informatiku i medicinu. | 19 polaznika uspješno završilo 4. generaciju Health IT akademije 20 polaznika upisalo 5. generaciju Health IT akademije | Mjere HZZ-a za osposobljavanje na radnom mjestu Vlastiti prihod/tržište |
|  | Upravljanje uspostavljenim testnim centrima u Krapinsko-zagorskoj županiji | Testni centri omogućuju startupovima povezivanje s medicinskim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji radi testiranja i implementacije inovacija. Fokus je na selekciji startupova, uspostavi suradnje i praćenju implementacije u zdravstvenom okruženju. Vrh obrasca | 3 startupa povezano sa zdravstvenim institucijama | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – Upravljanje inkubatorom |
| KATEGORIJA | PODRŠKA INOVACIJSKIM PROGRAMIMA |  |  |  |
| CILJEVI | - Podržati razvoj i testiranje inovativnih ideja. - Stvoriti održive poslovne modele za inovacije. - Povećati broj komercijalno uspješnih inovacija. - Modernizirati industriju i prilagoditi ju suvremenim tehnološkim standardima. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Podrška pripremi i provedbi inovacijskih programa – dokazivanje inovativnog koncepta, inovacijski vaučeri, inovacije novoosnovanih MSP-ova | Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije pružat će podršku u pripremi i provedbi inovacijskih programa, uključujući aktivnosti dokazivanja inovativnog koncepta, inovacijske vaučere te razvoj inovacija novoosnovanih MSP-ova. Program Dokazivanje inovativnog koncepta osigurat će podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja, omogućujući pristup pred-komercijalnom kapitalu za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnih ideja. Poduzetnički centar sudjelovat će u ovom programu kao Prepoznati centar, pružajući stručnu ekspertizu i operativnu podršku korisnicima programa kroz sljedeće aktivnosti: - Stručna podrška korisnicima programa u upravljanju inovacijskim projektima, uključujući tehnička i strateška savjetovanja; - Praćenje napretka projekata te priprema periodičnih stručnih i financijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima u suradnji s korisnicima; - Redovito izvještavanje o provedbi projekata i komunikacija s HAMAG-BICRO-m radi osiguravanja transparentnosti i usklađenosti s ciljevima programa; - Aktivnosti podrške u provedbi inovacija novoosnovanih MSP-ova, s posebnim naglaskom na razvoj poslovnih modela, testiranje ideja i povezivanje s ključnim partnerima; - Druge aktivnosti potrebne za uspješnu realizaciju programa. Cilj ovih aktivnosti je poticanje razvoja inovativnih rješenja i jačanje inovacijskog potencijala novoosnovanih MSP-ova, kao i osiguranje uspješne provedbe projekata koji mogu doprinijeti regionalnom gospodarskom rastu i konkurentnosti. | Usluge Prepoznatog centra primijenjene na 5 korisnika | Vlastiti prihod/tržište |
|  | ROBOTS4HEALTH | Trodnevni hackathon za srednjoškolce Krapinsko-zagorske županije usmjeren na razvoj rješenja koja koriste dronove kao prvi odgovor u zdravstvenim hitnim situacijama. Program kroz strukturirane radionice na Design Thinkingu, demonstracije dronova i tehničke radionice iz mehanike upravljanja bespilotnim letjelicama potakne mlade inovatora da osmisle praktične prototipe za dostavu medicinskih potrepština i AED uređaja. Timovi s mentorskom podrškom kroz tri dana dolaze od inicijalne ideje do finalnog prototipa koji javno prezentiraju pred stručnim žirijem, roditeljima i medijima. Program aktivira međusektorsku suradnju uključujući zdravstveni sektor, tehnološke tvrtke, obrazovne institucije i lokalnu zajednicu u cilju pronalaženja stvarnih rješenja za probleme u zdravstvenim hitnim situacijama. Sudionici razvijaju ključne vještine poput timskog rada, rješavanja problema i javnog nastupa, što ih priprema za budućnost u inovativnim poljima. Hackathon predstavlja platformu za umrežavanje mladih talentata s profesionalcima iz zdravstva, dronske tehnologije i poduzetništva. | Minimalno 30 učenika uključeno u Hackaton | Vlastiti prihodi / tržište |
|  | Provedba projekta ZEZ centar Zagorje, faza II | Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije partner je u provedbi projekta Znanstveni edukativno-zabavni centar Zagorje – Faza II. Tijekom 2026. godine Centar pruža stručnu i operativnu podršku u nekoliko ključnih područja: sudjeluje u koordinaciji i praćenju provedbe projekta, pruža operativnu pomoć u aktivnostima dogradnje objekta i prateće infrastrukture, podupire aktivnosti promocije i vidljivosti te sudjeluje u opremanju i digitalizaciji poslovnih procesa. Za potrebe projekta angažiran je jedan djelatnik koji dio radnog vremena radi na projektnim zadacima.. | Projekt proveden sukladno akcijskom i financijskom planu za 2026. godinu | Integrirani teritorijalni program (ITP), ITU mehanizam |
| KATEGORIJA | UMREŽAVANJE I SURADNJA |  |  |  |
| CILJEVI | - Osnažiti žene i djevojke u tehnološkim inicijativama. - Povezati industriju s obrazovnim sustavom radi razvoja talenata. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Provedba projekta SheCreatesChange | PCKZŽ je partner u provedbi projekta SheCreatesChange - 12-mjesečnog projekta (početak 1.1.2026.) usmjerenog na smanjenje rodnog jaza u sektoru urbane mobilnosti u RIS regijama (Hrvatska, Slovenija, BiH). Cilj je osnažiti djevojke i žene tehničkim, kreativnim i liderskim vještinama kako bi postale inovatorice u području održivog prometa. U 2026. godini, PCKZŽ će preuzeti ključnu ulogu u vođenju promotivnih aktivnosti i regrutacije te cjelokupnoj organizaciji edukativnih kampova za djevojčice, ali i za provedbu programa za žene (LadiesCreateChange). Središnji dio angažmana bit će redizajn i provedba Girls Code Campa, gdje će PCKZŽ tijekom ljeta u Mariji Bistrici organizirati dva petodnevna rezidencijalna kampa za 40 djevojčica, osiguravajući edukatore, logistiku i novi kurikulum koji spaja tehnologiju i urbanu mobilnost. Uz to, PCKZŽ će aktivno podržavati provedbu programa za odrasle žene LadiesCreateChange kroz mentorsku podršku i razvoj poduzetničkih modula te raditi na osiguravanju dugoročne održivosti projekta kroz sponzorstva i modele komercijalizacije. | Projekt proveden sukladno prijavnom obrascu 40 djevojčica sudjeluje u dva GirlsCodeCampa | EIT, vlastiti prihod/tržište |

POSLOVNA VERTIKALA  - POTICANJE ULAGANJA

Poslovna vertikala „Poticanje ulaganja“ grupira aktivnosti u potkategorije:

- Upravljanje poslovnim zonama

  - Ažuriranje baze podataka o dostupnim zonama

  - Uspostava digitalnog blizanca poslovnih zona

- Promocija poslovnih zona:

  - CRM sustav u suradnji s nadležnim ministarstvom

  - Osmišljavanje kampanje – koordinacija s nadležnim ministarstvom

  - Provođenje Akcijskog plana za privlačenje ulaganja

| KATEGORIJA | UPRAVLJANJE POSLOVNIM ZONAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJEVI | - Osigurati precizne, ažurirane i lako dostupne informacije o poslovnim zonama kako bi se povećala njihova atraktivnost za investitore. - Olakšati proces donošenja odluka investitorima kroz pružanje modernih alata i detaljnih podataka o dostupnim lokacijama. - Poboljšati organizaciju i upravljanje poslovnim zonama kroz integraciju digitalnih rješenja i blisku suradnju s lokalnim samoupravama. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Ažuriranje baze podataka o dostupnim zonama | Cilj aktivnosti je osigurati da svi podaci o poslovnim zonama i zonama od interesa za investiranje budu točni i ažurirani. Aktivnosti uključuju dvostruki godišnji obilazak svih 24 jedinice lokalne samouprave (JLS) radi provjere korištenja GIS platforme i ažuriranja podataka. | 34 upisane poslovne zone i zone od interesa za investiranje sa ažuriranim podacima za 2025. godinu | Vlastiti prihodi/tržište |
|  | Uspostava digitalnog blizanca poslovnih zona | Razvijanje digitalnog blizanca poslovnih zona koji omogućava virtualnu simulaciju, detaljan prikaz infrastrukture i kapaciteta zona te analizu investicijskog potencijala. Digitalni blizanac pomoći će investitorima u donošenju informiranih odluka. | Digitalni blizanac za sve ključne poslovne zone uspostavljen i integriran u GIS sustav | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |
| KATEGORIJA | PROMOCIJA POSLOVNIH ZONA |  |  |  |
| CILJEVI | - Povećati vidljivost i atraktivnost poslovnih zona kroz inovativne digitalne alate i kreativne marketinške kampanje. - Ojačati suradnju s domaćim i međunarodnim ulagačkim organizacijama kako bi se privukli strateški investitori i otvorile nove poslovne prilike. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | CRM sustav u suradnji s nadležnim ministarstvom | Korištenje sustava za upravljanje odnosima s investitorima (CRM) - InvestinCroatia, što će omogućiti praćenje komunikacije s potencijalnim ulagačima, praćenje njihovih potreba i analiza uspješnosti kampanja. Ministarstvo gospodarstva implementiralo je centralni sustav na razini Republike Hrvatske, a Poduzetnički centar upravljat će aktivnostima za Krapinsko-zagorsku županiju. | CRM sustav – aktivno korištenje platforme | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |
|  | Osmišljavanje kampanje – koordinacija s nadležnim ministarstvom | Aktivnosti uključuju kreiranje visokokvalitetnog sadržaja, poput videozapisa, infografika i priča o uspješnim investicijama, uz aktivno upravljanje društvenim mrežama. Cilj je povećati svijest o investicijskim prilikama i poduprijeti privlačenje investicija u županiju. | Provedena kampanja na društvenim mrežama s minimalno 150 objava Minimalno 15000 ulazaka na Invest in Zagorje portal u 2026. godini | Vlastiti prihodi / tržište |
|  | Provođenje Akcijskog plana za privlačenje ulaganja | Kao koordinator provedbe Akcijskog plana za privlačenje investicija, Poduzetnički centar inicira i koordinira sve aktivnosti u suradnji s dionicima, osiguravajući realizaciju planiranih komunikacijskih i promotivnih mjera. Organizacija investicijskih susreta i konferencija - Aktivnosti uključuju organizaciju tematskih investicijskih događaja s naglaskom na ključne sektore poput zdravstva, turizma i tehnologije. Cilj je okupiti potencijalne investitore, lokalne poduzetnike i relevantne dionike radi predstavljanja investicijskih mogućnosti i uspostave poslovnih veza. Izravni susreti s potencijalnim investitorima - Organizacija individualnih sastanaka s domaćim i međunarodnim investitorima kako bi im se predstavile prilike u poslovnim zonama te olakšao proces donošenja odluka o ulaganju. | Održan minimalno 1 veliki investicijski susret s 50 sudionika godišnje Održano minimalno 5 susreta s potencijalnim investitorima godišnje | Vlastiti prihodi / tržište KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije |

POSLOVNA VERTIKALA  - KULTURA I KARAKTER

U poslovnoj vertikali „Kultura i karakter“, u koju ulaze i redovne poslovne aktivnosti financijskog i operativnog upravljanja, nalaze se i aktivnosti koje su grupirane u potkategorije:

- Upravljanje ljudskim potencijalima:

  - Uspostava sustava job-shadowing kroz mrežu BOND kako bi se poticala razmjena iskustava i znanja među zaposlenicima

  - Izrada plana edukacija zaposlenika prema strateškim usmjerenjima, potičući stalni razvoj i usklađenost s poslovnim ciljevima

- Certifikacija i umrežavanje:

  - Stvaranje poduzetničke zajednice jedinstvenog karaktera putem umrežavanja s međunarodnim i nacionalnim asocijacijama

  - Uvođenje ESG standarda u Poduzetnički centar – provedba Plana Zelene mobilnosti

- Provedba MAMFORCE standarda

  - Istraživanje o zadovoljstvu zaposlenika

  - Provođenje godišnjeg programa MAMORCE

- Interno poslovno upravljanje

  - Praćenje i upravljanje resursima

  - Izrada Strateškog plana razvoja za razdoblje 2027. – 2033.

| KATEGORIJA | UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJEVI | - Identificirati i razviti ključne kompetencije zaposlenika kako bi se unaprijedila učinkovitost organizacije. - Kreirati sustav kontinuiranog razvoja zaposlenika kroz edukacije i prilike za stručno usavršavanje. - Poticati razmjenu znanja i timsku suradnju među zaposlenicima kako bi se jačao timski duh i inovativnost. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Izrada plana edukacija zaposlenika prema strateškim usmjerenjima, potičući stalni razvoj i usklađenost s poslovnim ciljevima | Aktivnost obuhvaća proces identifikacije ključnih područja edukacije koja su usklađena s dugoročnim ciljevima organizacije. Identifikacija ključnih kompetencija potrebnih za postizanje poslovnih ciljeva. - Analiza trenutnih vještina i znanja zaposlenika kako bi se utvrdile praznine. - Razvoj detaljnog plana edukacija koji obuhvaća teme, metode učenja i raspored. - Uključivanje raznolikih metoda obuke, poput radionica, online tečajeva ili vanjskih edukacija. - Kontinuirano praćenje učinka zaposlenika nakon edukacija. | 10 zaposlenika sudjelovat će u stručnim usavršavanjima Minimalno 10 edukacija | Vlastiti prihod/tržište |
|  | Uspostava sustava job-shadowing kroz mrežu BOND kako bi se poticala razmjena iskustava i znanja među zaposlenicima | Aktivnost se provodi u sklopu projekta BOND 3 s ciljem poticanja razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima poduzetničkih potpornih institucija. Job-shadowing omogućava zaposlenicima da kroz neposredno promatranje rada kolega iz drugih organizacija unaprijede vlastite vještine i razumijevanje procesa. Ključni elementi aktivnosti: Identifikacija sudionika: Odabir zaposlenika koji će sudjelovati u programu temeljem procjene njihovih kompetencija i područja za razvoj. Formiranje timova za razmjenu znanja. Definiranje ciljeva i strukture programa: Utvrđivanje trajanja job-shadowing razmjene (npr. 3-5 dana po organizaciji). Jasno definiranje ciljeva i očekivanja sudionika. Koordinacija s partnerima: Suradnja s partnerskim institucijama unutar mreže BOND. Uspostava rasporeda i organizacija posjeta zaposlenika. Praćenje i evaluacija: Provođenje evaluacije nakon završetka programa kako bi se utvrdio njegov učinak i identificirale prilike za poboljšanje. Organizacija internog događaja za dijeljenje stečenih iskustava. | 2 zaposlenika sudjelovat će u aktivnostima | HAMAG BICRO – MREŽA BOND |
| KATEGORIJA | CERTIFIKACIJA I UMREŽAVANJE |  |  |  |
| CILJEVI | - Unaprijediti reputaciju organizacije kroz usvajanje međunarodnih standarda. - Povećati globalnu vidljivost kroz aktivno članstvo u međunarodnim asocijacijama. - Osigurati platformu za razmjenu iskustava i jačanje partnerstava. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Stvaranje poduzetničke zajednice jedinstvenog karaktera putem umrežavanja s međunarodnim i nacionalnim asocijacijama | Aktivnost se provodi u sklopu članstava Poduzetničkog centra, među kojima su članstvo u međunarodnim asocijacijama EBN te nacionalnih asocijacija CroStartup i CroAI. | Realizirana članstva u međunarodnim asocijacijama: - EBN Realizirana članstva u nacionalnim asocijacijama: - CroStartup - CroAI. | Vlastiti prihod/tržište |
|  | Provođenje Plana zelene mobilnosti | Aktivnosti za provedbu Plana zelene mobilnosti su: Izrada internih smjernica za korištenje održivih oblika prijevoza Uvođenje sustava poticanja zaposlenika na korištenje javnog prijevoza, bicikla ili zajedničke vožnje Provedba interne kampanje za podizanje svijesti o važnosti zelene mobilnosti Edukacije zaposlenika o održivoj mobilnosti Redovito izvještavanje o rezultatima provedbe plana | Postotak zaposlenika koji koristi javni prijevoz, bicikl ili zajedničku vožnju Udio električnih/hibridnih vozila u ukupnom voznom parku Potrošnja goriva (smanjenje u odnosu na prethodnu godinu) Smanjenje emisija CO₂ Broj službenih bicikala u upotrebi | Vlastiti prihod/tržište |
| KATEGORIJA | PROVEDBA MAMFORCE STANDARDA |  |  |  |
| CILJEVI | - Identificirati ključne čimbenike koji utječu na zadovoljstvo zaposlenika i implementirati promjene koje pozitivno utječu na njihovu motivaciju i radni učinak. - Unaprijediti radnu atmosferu i podržati zaposlenike u balansiranju poslovnih i privatnih obaveza. - Kreirati radno okruženje koje podržava inovativnost, produktivnost i bolju poslovnu učinkovitost |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Istraživanje o zadovoljstvu zaposlenika | Aktivnost uključuje provođenje redovitih anonimnih anketa među zaposlenicima kako bi se dobile povratne informacije o ključnim izazovima, izvorima nezadovoljstva i potrebama za dodatnu podršku. Rezultati anketa koriste se za razvoj konkretnih mjera poboljšanja. | Održano minimalno 2 ispitivanja zadovoljstva zaposlenika godišnje. Identificirani glavni čimbenici zadovoljstva i definirane prioritetne mjere za unaprjeđenje. | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, Vlastiti prihod/tržište |
|  | Provođenje godišnjeg programa MAMORCE | Aktivnosti obuhvaćaju realizaciju mjera definiranih kroz akcijski plan MAMFORCE standarda. Fokus je na uvođenju fleksibilnih radnih politika, programa podrške zaposlenicima i poticanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života. | Implementirane minimalno 3 mjere poboljšanja radnog okruženja godišnje. Povećanje prosječnog zadovoljstva zaposlenika u anketama (ocjena 4,5/5). | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, Vlastiti prihod/tržište |
| KATEGORIJA | INTERNO POSLOVNO UPRAVLJANJE |  |  |  |
| CILJEVI | - Optimizirati poslovne procese kroz redovitu analizu i prilagodbu. - Unaprijediti upravljanje resursima kako bi se osigurala učinkovitost i održivost poslovanja. - Osigurati transparentno i učinkovito financijsko upravljanje. |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Naziv | Opis aktivnosti | Pokazatelj | Izvor financiranja |
|  | Praćenje i upravljanje resursima | Aktivnost obuhvaća ključne elemente upravljanja kako bi osigurala optimalno funkcioniranje Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije: Izrada Izvješća o Poslovanju: - Redovita priprema polugodišnjih i godišnjih izvješća o poslovanju. - Detaljna analiza poslovnih rezultata, ostvarenih ciljeva i identifikacija područja za unapređenje. Organizacija sjednica Skupštine Društva: - Planiranje i organizacija redovitih sjednica Skupštine Društva. - Predstavljanje ključnih informacija, izvješća i prijedloga za donošenje odluka. Financijsko upravljanje: - Praćenje i analiza financijskih pokazatelja. - Upravljanje sredstvima i rashodima u skladu s financijskim planom. - Identifikacija izvora financiranja za podršku planiranim aktivnostima. | Usvojeno Izvješće o radu za 2025. godinu Usvojen Plan rada i Financijski plan za 2027. godinu Usvojeno Polugodišnje izvješće o radu za 2026.g 4 sjednice Skupštine Društva Pozitivan novčani tok Ostvarena dobit nakon oporezivanja koja se ulaže u daljnje poslovanje | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, Vlastiti prihod/tržište |
|  | Izrada Strateškog plana razvoja za razdoblje 2027. – 2033. | Poduzetnički centar provodi proces izrade novog Strateškog plana razvoja za razdoblje 2027.–2033., koji uključuje analizu postojećih rezultata, prikupljanje potreba korisnika, usklađivanje s regionalnim i nacionalnim politikama te definiranje novih ciljeva i razvojnih prioriteta. Aktivnosti obuhvaćaju internu i eksternu konzultaciju, izradu nacrta i finalizaciju dokumenta uz koordinaciju s osnivačem i ključnim dionicima. | Strateški plan usvojen od strane Skupštine Poduzetničkog centra KZŽ | Vlastiti prihod/tržište |

AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE ZA KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU

Kako bi se osiguralo jasno, transparentno i mjerljivo praćenje provedbe aktivnosti te opravdala sredstva koja Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije koristi u svom radu, aktivnosti su strukturirane kroz jasno definirane poslovne vertikale. Ovakav pristup omogućuje preglednu podjelu odgovornosti, lakše praćenje rezultata te povezivanje operativnih aktivnosti s konkretnim gospodarskim ciljevima Krapinsko-zagorske županije.

Sve aktivnosti Poduzetničkog centra u potpunosti su usklađene s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine te su usmjerene na jačanje lokalnog poduzetništva, poticanje inovacija i dugoročnu konkurentnost regionalnog gospodarstva. Razdvajanje aktivnosti po poslovnim vertikalama omogućuje jasno razlikovanje redovnih razvojnih aktivnosti od aktivnosti upravljanja infrastrukturom i sustavima, čime se osigurava racionalna i učinkovita alokacija resursa.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije djeluje kao ključni operativni partner Županije u provedbi strateških razvojnih prioriteta. U okviru vertikale Poduzetništvo, fokus je stavljen na razvoj poduzetničkog ekosustava kroz provedbu strateških programa i mjera, jačanje poduzetničke kulture te povezivanje dionika. Paralelno s time, kroz upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom, osigurava se stabilna infrastrukturna i mentorska podrška poduzetnicima, s posebnim naglaskom na rast tehnoloških i razvojno orijentiranih poduzeća.

Vertikala Inovacije usmjerena je na razvoj i upravljanje naprednim inovacijskim kapacitetima, osobito u području zdravstvene industrije, gdje Poduzetnički centar ima ulogu koordinatora i upravitelja testnih i razvojnih okruženja. Time se omogućuje prijenos znanja, testiranje novih rješenja i jačanje suradnje između poduzetnika, znanstveno-istraživačkog sektora i javnih institucija.

Kroz vertikalu Poticanje ulaganja, aktivnosti su fokusirane na sustavno i dugoročno privlačenje investicija u županiju. Razvoj digitalnih alata, poput digitalnog blizanca poslovnih zona i CRM sustava za rad s investitorima, omogućuje profesionalizaciju investicijskog pristupa, bolju koordinaciju s nacionalnim institucijama te veću vidljivost investicijskih potencijala Krapinsko-zagorske županije.

Vertikala Kultura i karakter obuhvaća aktivnosti koje osiguravaju unutarnju stabilnost organizacije i dugoročnu održivost razvojnih politika. Fokus na produktivnost zaposlenika, primjenu MAMORCE standarda, provedbu ESG strategije i sustavno upravljanje resursima predstavlja temelj za odgovorno upravljanje javnim sredstvima te jačanje organizacijske kulture usklađene s europskim razvojnim i održivim politikama.

Ovako postavljena struktura omogućuje jasnu povezanost između strateških ciljeva Županije i operativnih aktivnosti Poduzetničkog centra, transparentno praćenje učinaka, lakše izvještavanje te učinkovitu kontrolu i opravdanost korištenja javnih sredstava. Sinergija između jasno definiranih poslovnih vertikala i upravljačkih funkcija predstavlja temelj za izgradnju moderne, otporne i konkurentne regionalne ekonomije.

| POSLOVNA VERTIKALA | REDOVNE AKTIVNOSTI | UPRAVLJANJE INKUBATOROM |
| --- | --- | --- |
| PODUZETNIŠTVO | Invest in Zagorje konferencija Obilježavanje titule Europske poduzetničke regije za 2025. godinu Provedba gospodarskih mjera s Krapinsko-zagorskom županijom Provedba programa „Kreiraj svoju budućnost“ | Upravljanje inkubatorom Popunjavanje virtualnog inkubatora Faza II razvoja Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije Mentorska mreža |
| INOVACIJE | Robots4Health | Upravljanje uspostavljenim testnim centrima za zdravstvenu industriju u Krapinsko-zagorskoj županiji |
| POTICANJE ULAGANJA | Uspostava digitalnog blizanca poslovnih zona Izrada CRM sustava u suradnji s nadležnim ministarstvom Provođenje Akcijskog plana za privlačenje ulaganja |  |
| KULTURA I KARAKTER | Istraživanje o zadovoljstvu zaposlenika Provođenje MAMORCE standarda Provođenje ESG strategije/Plan zelene mobilnosti Praćenje i upravljanje resursima |  |

DOPRINOS STRATEŠKIM CILJEVIMA PODUZETNIČKOG CENTRA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Strateške smjernice razvoja Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine postavljene su na razini organizacijskih ciljeva koji jasno usmjeravaju rad Centra i omogućuju njihovo sustavno praćenje na godišnjoj razini. U nastavku su prikazani definirani ciljevi, pripadajući ključni pokazatelji uspješnosti te planirane aktivnosti za njihovu provedbu u 2026. godini.

Struktura ciljeva osmišljena je tako da omogućuje praćenje napretka ne samo na strateškoj razini, već i kroz operativni rad Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, kao jednog od ključnih alata za provedbu razvojnih politika Županije. Time se osigurava jasna poveznica između dugoročnih strateških smjerova i konkretnih aktivnosti koje se provode u svakodnevnom radu.

Definirani ciljevi predstavljaju temelj za usmjeravanje aktivnosti Poduzetničkog centra prema održivom razvoju poduzetništva, jačanju inovacijskog kapaciteta i povećanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Poseban naglasak stavljen je na mjerljivost rezultata, što omogućuje objektivnu procjenu učinkovitosti uloženih resursa i provedbenih mehanizama.

u Krapinsko-zagorskoj županiji.

| CILJ | POVEĆATI BROJ INKUBIRANIH TVRTKI ZA 30% U SLJEDEĆIH PET GODINA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJANA VRIJEDNOST POKAZATELJA |  | OSTVARENO DO 2025. | CILJANA VRIJEDNOST U 2026. |
| Pružati virtualnu inkubaciju za ukupno 50 poduzetnika do 2027. godine |  | 77 virtualnih stanara | 107 virtualnih stanara (30 novih u 2026. godini) |
| U virtualnoj startup zajednici okupiti 200 startupova do 2027. godine |  | 210 startupova | 225 (15 novih startupova u 2026. godini) |
| Osigurati usluge inkubacije i akceleracije (infrastrukturnu potporu) za dodatnih 20 poduzetnika do kraja 2027 |  | 17 stanara | 4 dodatna poduzetnika koji koriste infrastrukturnu potporu (ukupno 21 dodatnih poduzetnika do kraja 2026. godine) |
| Pokrenuti 2 inkubacijska programa |  | 3 inkubacijska programa | 1 dodatni inkubacijski program (ukupno 4 inkubacijska programa) |
| Provesti minimalno 100 startupova kroz programe u narednih 5 godina |  | 62 startupa u programu | 15 startupova u programu (ukupno 77 startupova u programu ) |
| CILJ | USPOSTAVITI STRATEŠKA PARTNERSTVA |  |  |
| Uspostaviti partnerske odnose s minimalno 5 međunarodnih inkubatora/akceleratora na razini Europske unije |  | 2 partnerska odnosa | 1 partnerski odnos (zaključno s 2026. godinom 3 partnerska odnosa) |
| CILJ | USPOSTAVITI VIRTUALNI SERVISNI CENTAR ZA INVESTICIJE ZA PODRŠKU RASTU PODUZETNIČKIH POSLOVA U REGIJI |  |  |
| Razviti online platformu za promicanje i podršku razvoju poduzetništva u regiji |  | 2 funkcionalne platforme | 2 funkcionalne platforme redovite korištene |
| Izraditi cjelovitu strategiju poticanja ulaganja u regiji i privući najmanje 10 stranih ulaganja u sljedećih pet godina |  | 1 ulaganje | 1 ulaganje |
| Pružati aktivnu potporu za minimalno 50 OPG-ova u narednih 5 godina vezano za pokretanje investicija koristeći sredstva fonda ruralnog razvoja |  | 74 projekta za OPG | 20 projekata za OPG -ove (ukupno 94 projekta za OPG-ove zaključno s 2026. godinom) |
| Pružati aktivnu podršku za minimalno 20 poduzeća u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije |  | 66 projekata za tvrtke i obrtnike | 27 projekata tvrtki i obrtnika (ukupno 93 projekta tvrtki/obrtnika zaključno s 2026. godinom) |
| Pripremiti minimalno 50 planova za korištenje sredstava za samozapošljavanje |  | 27 poslovnih planova | 10 novih poslovnih planova (ukupno 37 poslovnih planova zaključno s 2026. godinom) |
| CILJ | RAZVITI SVEOBUHVATNU STRATEGIJU ULAGANJA U INOVATIVNE TEHNOLOGIJE I DIGITALIZACIJU |  |  |
| Održavati uspostavljenu mrežu unutar digitalnog inovacijskog centra te uspostaviti testne laboratorije za nove tehnologije |  | 28 partnera DIH Z-MED Uspostavljeni testni centri -test bed – 1 startup koristi infrastrukturu | 30 partnera DIH Z-MED zaključno s 2026. godinom 3 start-upa koriste test bed infrastrukturu |
| CILJ | POVEĆATI BROJ POSTINKUBACIJSKIH PROGRAMA I OSIGURATI USPJEŠNU TRANZICIJU INKUBIRANIH TVRTKI NA TRŽIŠTE |  |  |
| Osigurati da najmanje 50% inkubiranih tvrtki ima pristup globalnim tržištima nakon procesa inkubacije |  | 40% inkubiranih ostvarilo kontakt sa stranim tržištima | 50% inkubiranih ostvarilo kontakt sa stranim tržištima zaključno s 2026. godinom |
| CILJ | PROMICATI I PODRŽATI RAZVOJ DRUŠTVENIH PODUZEĆA I INICIJATIVA U REGIJI |  |  |
| Provesti minimalno 1 ciklus inkubacijskog programa godišnje s osvrtom na društveni utjecaj i minimalno 20 poduzetnika educirano |  | 2 ciklusa | 1 novi ciklus ( ukupno 3 ciklusa) |

FINANCIJSKI PLAN

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije izrađuje financijski plan za 2026. godinu u skladu s načelima javnog djelovanja, odgovornog upravljanja i transparentnosti, uz puno poštivanje ciljeva koje je postavio osnivač – Krapinsko-zagorska županija te Skupština Poduzetničkog centra. Financijski plan usmjeren je na osiguravanje dugoročne financijske stabilnosti, prilagodljivosti tržišnim uvjetima te formiranje cijena i naknada na temelju stvarnih i opravdanih troškova poslovanja.

Izrada financijskog plana temelji se na strateškoj usklađenosti s višegodišnjim razvojnim smjernicama i godišnjim planom aktivnosti Poduzetničkog centra, pri čemu su jasno definirani prioritetni ciljevi, izvori financiranja, struktura rashoda i planirane investicije. Posebna pozornost posvećena je analizi poslovnog okruženja i tržišnih uvjeta, uključujući konkurenciju u pružanju usluga te očekivane promjene u strukturi prihoda i potražnji za uslugama Centra.

Prihodi su planirani na razini 1.020.428,11 EUR:

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga: Ukupno 772.584,36 EUR, od čega najveći dio proizlazi od pružanja usluga upravljanja PTI (197.080,00 EUR), provedbe projekta SPRINT (165,800,00 EUR),  i aktivnosti rada PCKZŽ (133.200,00 EUR). Ostali prihodi uključuju zakup različitih prostora i usluga te pružanje savjetodavnih usluga.

- Ostali poslovni i izvanredni prihodi: Ukupno 247.693,75 EUR. Ovdje se ističu značajni prihodi od HZZ-a i Health IT Akademije, zatim prihodi od projekta She Creates Change, projekata Saveza Alpe Adria, programa Marc Impact zatim prihodi od Hamag Bicro za radionice i refundacije troškova službenih putovanja u sklopu MREŽE BOND, refundacije od KZŽ po projektu Kreiraj svoju budućnost, te prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja od kupaca.

- Financijski prihodi: Ukupno 150,00 EUR, sastavljeni od redovnih kamata, te tečajnih razlika.

Rashodi su planirani na razini 1.016.004,45 EUR

- Materijalni troškovi: Ukupno 41.800,00 EUR, obuhvaćajući potrošni materijal, uredski materijal, vodu, troškove ukrasnog bilja, ostale materijalne troškove, troškove električne energije, plina i goriva.

- Vanjski troškovi (troškovi usluga): Ukupno 489.084,72 EUR, uključujući troškove telefona, interneta, poštanske troškove, grafičke usluge, vanjske stručnjake za različite projekte, usluge održavanja objekta i opreme, čišćenja, održavanja softvera i web stranica, knjigovodstvene usluge, pravne usluge te mnoge druge vanjske usluge.

- Troškovi osoblja - plaće: Ukupno 347.874,31 EUR, raspoređeni na različite sektore i projekte, uključujući i troškove iz različitih izvora financiranja.

- Amortizacija: Ukupno 17.000,00 EUR, obuhvaćajući amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine.

- Vrijednosno usklađenje dugotrajne i kratkotrajne imovine, troškovi rezerviranja: Ukupno 7.500,00 EUR, odražavajući vrijednosna usklađivanja zastarjelih potraživanja.

- Ostali troškovi poslovanja: Ukupno 112.745,42 EUR, uključujući troškove službenih putovanja, prijevoza, darova djeci, prehrane, promotivni materijali, troškova licenciranja, financijski troškovi te raznih drugih operativnih i administrativnih troškova.

Razlika prihoda i rashoda financijske godine: 4.423,66 EUR, označavajući neto pozitivan financijski rezultat.

Financijski plan za 2026. godinu prikazan je u nastavku, izražen u eurima.

| Opis prihoda | Izvor financiranja | Plan 2026. (euri) |
| --- | --- | --- |
| PRIHODI |  | 1.020.428,11 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA |  | 772.584,36 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga |  | 772.384,36 |
| Prihodi od pružanja usluga-upravljanje PTI | KZŽ-upravljanje | 197.080,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-aktivnosti rada PCKZŽ | KZŽ - aktivnosti rada | 133.200,00 |
| Prihodi od pružanja usluga- zakup centar za robotiku | Vlastiti prihod/tržište | 10.193,16 |
| Prihodi od pružanja usluga- zakup inkubacijskih prostora | Vlastiti prihod/tržište | 43.900,00 |
| Prihodi od pružanja usluga- zakup Hamag | Vlastiti prihod/tržište | 976,20 |
| Prihodi od pružanja usluga-zakup dvorane | Vlastiti prihod/tržište | 2.000,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-zakup coworking prostora | Vlastiti prihod/tržište | 23.000,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-virtual office | Vlastiti prihod/tržište | 11.000,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-prefakturiranje režija | Vlastiti prihod/tržište | 25.000,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo priprema projekata | Vlastiti prihod/tržište | 39.400,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-poslovni planovi/krediti/studije | Vlastiti prihod/tržište | 54.500,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata | Vlastiti prihod/tržište | 9.000,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata-SPRINT | Vlastiti prihod/tržište | 165.800,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-poduzetništvo provedba projekata-ZEZ | Vlastiti prihod/tržište | 3.875,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-ruralni razvoj priprema projekata | Vlastiti prihod/tržište | 46.500,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-ruralni razvoj provedba projekata | Vlastiti prihod/tržište | 1.000,00 |
| Prihodi od pružanja usluga-Health IT akademija | Vlastiti prihod/tržište | 960,00 |
| Prihod od sponzorstva po projektu She Creates Change | Vlastiti prihod/tržište-She Creates Change | 3.000,00 |
| Prihod od pružanja usluga-E učionica | Vlastiti prihod/tržište | 2.000,00 |
| Prihodi od prodaje usluga EU |  | 200,00 |
| Prihodi od pružanja usluga EU | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 |
| OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI |  | 247.693,75 |
| Prihodi od dugoročnih rezerviranja | Vlastiti prihod/tržište | 5.000,00 |
| Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja | Vlastiti prihod/tržište | 5.000,00 |
| Prihodi od refundacija Mreža Bond (službena putovanja) | Hamag Bicro | 2.000,00 |
| Prihodi od refundacija Mreža Bond (edukacije) | Hamag Bicro | 11.000,00 |
| Prihodi od refundacija EBN (službena putovanja) | Vlastiti prihod/tržište | 700,00 |
| Prihod od refundacija KZŽ - Kreiraj svoju budućnost | KZŽ - Kreiraj svoju budućnost | 900,00 |
| Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava - ZEZ | ZEZ faza II_ITU | 19.000,00 |
| Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava_AAA | Savez Alpe Jadran | 9.720,00 |
| Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava_Marc program | Erste zaklada | 66.030,00 |
| Prihod po zahtjevu za nadoknadom sredstava_She Creates Change | EU-She Creates Change | 77.343,75 |
| Prihodi od državnih potpora - HZZ Health IT Akademija 5 | HEALTH IT (HZZ) | 25.000,00 |
| Prihodi od državnih potpora - HZZ Health IT Akademija 4 | HEALTH IT (HZZ) | 26.000,00 |
| FINANCIJSKI PRIHODI |  | 150,00 |
| Prihodi od kamata | Vlastiti prihod/tržište | 100,00 |
| Pozitivne tečajne razlike | Vlastiti prihod/tržište | 50,00 |
| Opis troškova | Izvor financiranja | Plan 2026. (euri) |
| TROŠKOVI |  | 1.016.004,45 |
| MATERIJALNI TROŠKOVI |  | 41.800,00 |
| Potrošni materijal | KZŽ-upravljanje | 2.500,00 |
| Uredski materijal | Vlastiti prihod/tržište | 1.500,00 |
|  | EU-She Creates Change | 1.000,00 |
| Voda (izvorska) za piće | Vlastiti prihod/tržište | 500,00 |
| Troškovi ukrasnog bilja | Vlastiti prihod/tržište | 400,00 |
| Ostali materijalni troškovi-natpisne ploče, ključevi, | KZŽ-upravljanje | 400,00 |
| Troškovi sitnog inventara | Vlastiti prihod/tržište | 500,00 |
| Električna energija | KZŽ-upravljanje | 21.000,00 |
|  | EU-She Creates Change | 4.000,00 |
| Plin, para, briketi i drva | KZŽ-upravljanje | 7.000,00 |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 1.000,00 |
| Troškovi goriva službenog automobila | Vlastiti prihod/tržište | 2.000,00 |
| OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga) |  | 489.084,72 |
| Troškovi telefona, interneta i sl. (fiksna i mobilna telefonija) | EU-She Creates Change | 9.000,00 |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 1.210,00 |
| Poštanski troškovi | Vlastiti prihod/tržište | 250,00 |
| Grafičke usluge | Vlastiti prihod/tržište | 4.500,00 |
| Vanjski stručnjaci- predavač Health IT edukacije-4 generacija | HEALTH IT (HZZ) | 26.000,00 |
| Vanjski stručnjaci- predavač Health IT edukacije-5 generacija | HEALTH IT (HZZ) | 13.000,00 |  |
| Vanjski stručnjaci - projekt Griz Biz | Savez Alpe Jadran | 3.000,00 |  |
| Vanjski stručnjaci - Konferencija Invest in Zagorje | Savez Alpe Jadran | 4.500,00 |  |
| Vanjski stručnjaci - projekt FinFest | Savez Alpe Jadran | 1.500,00 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište-sufinanciranje Savez Alpe Jadran | 800,00 |  |
| Vanjski stručnjaci - projekt Girls Code Camp | EU-She Creates Change | 15.000,00 |  |
| Ostale vanjske usluge-Invest in Zagorje (voditelj, panelisti) | KZŽ - aktivnosti rada | 8.300,00 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 3.200,00 |  |
| Ostale vanjske usluge-Invest in Zagorje (tehnička podrška) | KZŽ - aktivnosti rada | 5.000,00 |  |
| Ostale vanjske usluge-stručnjak za izradu VR zona | KZŽ - aktivnosti rada | 10.000,00 |  |
| Ostale vanjske usluge-SPRINT | Vlastiti prihod/tržište | 12.960,00 |  |
| Ostale vanjske usluge - program MARC | Erste zaklada | 19.750,00 |  |
| Ostale vanjske usluge-Hamag Bicro edukacije-recertifikacija | Hamag Bicro | 9.000,00 |  |
| Usluge tekućeg održavanja-objekt (popravci razni, bojanje zidova...) | KZŽ-upravljanje | 4.000,00 |  |
| Usluge tekućeg održavanja-oprema | KZŽ-upravljanje | 21.530,00 |  |
| Usluge čišćenja (vanjski servis) | KZŽ-upravljanje | 19.840,00 |  |
| Usluge čišćenja snijega | KZŽ-upravljanje | 2.700,00 |  |
| Usluge održavanja softvera i web stranica (Internet stranica Poduzetničkog centra, inkubatora, Invest in Zagorje, BAIF platforma, e - pisarnica, održavanje aplikacije virtualnog inkubatora i aplikacije narudžbenica) | Vlastiti prihod/tržište | 5.340,00 |  |
| Usluga održavanja GIS | KZŽ - aktivnosti rada | 6.280,00 |  |
| Usluga održavanja web platforme Invest in Zagorje | KZŽ - aktivnosti rada | 720,00 |  |
| Usluga održavanja web stranice -program MARC | Erste zaklada | 200,00 |  |
| Usluga održavanja web stranice - She Creates Change | EU-She Creates Change | 500,00 |  |
| Usluge održavanja službenog automobila | Vlastiti prihod/tržište | 700,00 |  |
| Usluge zaštite na radu (ispitivanje objekta) | KZŽ-upravljanje | 1.680,00 |  |
| Usluge zaštite na radu ( godišnji poslovi zaštite na radu) | Vlastiti prihod/tržište | 700,00 |  |
| Registracija službenog automobila | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 |  |
| Zakupnine - najamnine nekretnina, dvorane | Vlastiti prihod/tržište | 13.697,44 |  |
|  | KZŽ - aktivnosti rada | 2.800,00 |  |
|  | Erste zaklada | 1.100,00 |  |
|  | EU-She Creates Change | 5.500,00 |  |
| Zakupnine - oprema (pozornica, tehnička oprema) | Vlastiti prihod/tržište | 13.250,00 |  |
|  | EU-She Creates Change | 7.500,00 |  |
|  | KZŽ - aktivnosti rada-AAA | 3.000,00 |  |
| Operativni najam službenog vozila | Vlastiti prihod/tržište | 3.287,28 |  |
| Usluge web sjedišta (hosting e-pisarnice, Internet stranica inkubatora i PCKZŽ) | Vlastiti prihod/tržište | 3.000,00 |  |
| Usluge web sjedišta hosting Invest in Zagorje | KZŽ - aktivnosti rada | 180,00 |  |
| Troškovi promidžbe (stručnjak za komunikacije na društvenim mrežama i online promociju, google ads, Meta) | Vlastiti prihod/tržište | 9.050,00 |  |
| Troškovi promidžbe - MARC | Erste zaklada | 5.900,00 |  |
| Troškovi promidžbe - projekt AAA | Savez Alpe Jadran | 720,00 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište-sufinanciranje Savez Alpe Jadran | 280,00 |  |
| Troškovi oglašavanja putem medija - Invest in Zagorje i dr. | KZŽ - aktivnosti rada | 2.000,00 |  |
| Autorski ugovori | Erste zaklada | 2.620,00 |  |
| Prijenos partnerima na projektu SPRINT | Vlastiti prihod/tržište | 127.100,00 |  |
| Knjigovodstvene usluge | Vlastiti prihod/tržište | 6.600,00 |  |
| Odvjetničke usluge | Vlastiti prihod/tržište | 5.400,00 |  |
| Bilježničke usluge | Vlastiti prihod/tržište | 1.300,00 |  |
| Komunalna naknada | KZŽ-upravljanje | 9.600,00 |  |
| Odvoz smeća | KZŽ-upravljanje | 2.200,00 |  |
| Voda i odvodnja | KZŽ-upravljanje | 1.300,00 |  |
| Usluge održavanja okoliša (košnja trave, održavanje zelenih površina i biljaka) | KZŽ-upravljanje | 4.550,00 |  |
| Garažiranje i parkiranje vozila | Vlastiti prihod/tržište | 200,00 |  |
| Dimnjačarske i ekološke usluge | KZŽ-upravljanje | 400,00 |  |
| Usluge zbrinjavanja otpada, deratizacija | KZŽ-upravljanje | 3.700,00 |  |
| Usluge reprezentacije - osvježenja za edukacije, konferencije, poslovni sastanci | Vlastiti prihod/tržište | 3.000,00 |  |
| Usluge reprezentacije - osvježenja za radionice Kreiraj svoju budućnost | KZŽ - Kreiraj svoju budućnost | 900,00 |  |
| Usluge reprezentacije - osvježenja za edukacije Health IT Akademija | Vlastiti prihod/tržište | 700,00 |  |
| Usluge reprezentacije- osvježenja za događanja u okviru projekta SPRINT | Vlastiti prihod/tržište | 700,00 |  |
| Usluge reprezentacije - Invest in Zagorje | KZŽ - aktivnosti rada | 9.000,00 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 3.500,00 |  |
| Usluge reprezentacije - projekt MARC | Erste zaklada | 4.150,00 |  |
| Usluge reprezentacije - projekt She Creates Change | EU-She Creates Change | 9.500,00 |  |
| Usluge reprezentacije - Hamag Bicro radionice | Hamag Bicro | 2.000,00 |  |
| Trošak autoputa, tunela i mostarina | Vlastiti prihod/tržište | 300,00 |  |
| Ostali vanjski troškovi - usluge psihološko testiranje prilikom postupka zapošljavanja, kotizacije | Vlastiti prihod/tržište | 1.500,00 |  |
| Ostali vanjski troškovi - troškovi smještaja i putnih troškva za mentore | Erste zaklada | 3.240,00 |  |
| Ostali vanjski troškovi -smještaj sudionika bootcapma u sklopu projekta She Creates Change | EU-She Creates Change | 3.000,00 |  |
| TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE |  | 347.874,31 |  |
| TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | KZŽ - aktivnosti rada | 59.749,00 |  |
|  | KZŽ - aktivnosti rada-AAA | 7.000,00 |  |
|  | ZEZ faza II_ITU | 19.000,00 |  |
|  | KZŽ-upravljanje | 85.896,80 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 89.241,67 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište-sufinanciranje Savez Alpe Jadran | 3.500,00 |  |
|  | EU-She Creates Change | 13.218,75 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište-sufinanciranje She Creates Change | 25.781,25 |  |
|  | Erste zaklada | 19.886,84 |  |
|  | HEALTH IT (HZZ) | 24.600,00 |  |
| AMORTIZACIJA |  | 17.000,00 |  |
| Amortizacija materijalne i namaterijalne imovine | Vlastiti prihod/tržište | 12.000,00 |  |
| Amortizacija nematerijalne imovine _GIS dio, VR dio | KZŽ - aktivnosti rada | 5.000,00 |  |
| VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE |  | 2.500,00 |  |
| Vrijednosna usklađivanja zastarjelih potraživanja | Vlastiti prihod/tržište | 2.500,00 |  |
| REZERVIRANJA |  | 5.000,00 |  |
| Troškovi rezerviranja za godišnje odmore | Vlastiti prihod/tržište | 5.000,00 |  |
| OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA |  | 112.645,42 |  |
| Troškovi službenih putovanja (dnevnice, uporaba vlastitog automobila, troškovi noćenja, ostali troškovi) | Vlastiti prihod/tržište | 9.570,00 |  |
|  | Hamag Bicro | 2.000,00 |  |
|  | Erste zaklada | 720,00 |  |
|  | EU-She Creates Change | 2.500,00 |  |
| Troškovi prijevoza na posao i s posla | KZŽ - aktivnosti rada | 2.871,00 |  |
|  | KZŽ-upravljanje | 5.083,20 |  |
|  | Erste zaklada | 853,53 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 6.885,24 |  |
| Darovi djeci, potpore za novorođenče i sl. potpore | Vlastiti prihod/tržište | 2.320,00 |  |
| Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.) | Vlastiti prihod/tržište | 9.180,00 |  |
| Potpore u slučaju bolesti, smrti… | Vlastiti prihod/tržište | 500,00 |  |
| Trošak prehrane | KZŽ - aktivnosti rada | 3.300,00 |  |
|  | KZŽ-upravljanje | 3.700,00 |  |
|  | Erste zaklada | 600,00 |  |
|  | Vlastiti prihod/tržište | 4.400,00 |  |
| Promotivni materijali | Vlastiti prihod/tržište | 1.500,00 |  |
| Promotivni materijali Invest in Zagorje | KZŽ - aktivnosti rada | 8.000,00 |  |
| Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko) | Vlastiti prihod/tržište | 900,00 |  |
| Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja | Vlastiti prihod/tržište | 3.100,00 |  |
| Premije osiguranja rizik posla | Vlastiti prihod/tržište | 3.800,00 |  |
| Troškovi platnog prometa | Vlastiti prihod/tržište | 1.000,00 |  |
| Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinos za javne ovlasti | Vlastiti prihod/tržište | 240,00 |  |
| Članarina HUP, Udruga HRIF, CroAI, EBN, Crostartup | Vlastiti prihod/tržište | 3.760,00 |  |
| Članarina EIT | Vlastiti prihod/tržište-She Creates Change | 13.000,00 |  |
| Trošak HRT pretplate | Vlastiti prihod/tržište | 127,45 |  |
| Troškovi licenciranih prava (aplikacije za uredsko poslovanje, servisi za virtualne sastanke i komunikacijske platforme, aplikacija za pripremu i slanje newslettera) | Vlastiti prihod/tržište | 12.800,00 |  |
|  | EU-She Creates Change | 6.625,00 |  |
| Opće obrazovanje-edukacije djelatnika | Vlastiti prihod/tržište | 3.010,00 |  |
| Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu | Vlastiti prihod/tržište | 100,00 |  |
| Troškovi obveznih liječničkih pregleda radnika | Vlastiti prihod/tržište | 100,00 |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | Vlastiti prihod/tržište | 100,00 |  |
| FINANCIJSKI TROŠKOVI |  | 50,00 |  |
| Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja | Vlastiti prihod/tržište | 20,00 |  |
| Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu | Vlastiti prihod/tržište | 20,00 |  |
| Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu | Vlastiti prihod/tržište | 10,00 |  |
| OSTALI POSLOVNI RASHODI |  | 50,00 |  |
| Ostali nespomenuti poslovni troškovi | Vlastiti prihod/tržište | 50,00 |  |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE |  | 4.423,66 |  |

Krapina, 23. prosinca 2025. godine

BROJ: 202/576-25-02/03